## Sheet1
Page	Tâche	Type	Qui ?	Temps estimé	Temps réel			Estimation totale	Totale passée
script.sql	Conception base	Base	ETU3345	20	20			340	300
database.php	Connexion PDO PostgreSQL ave gestion d’erreur	Base	ETU3345	15	10
functions.php	Création des fonctions usuelles: échappement HTML, redirect, auth, …	Métier	ETU3345	15	10
Admin.php	Création du modèle Admin avec les fonctions CRUD usuelles	Métier	ETU3345	10	5
	Implémentation de la fonction authentification	Métier	ETU3345	5	5
login.php	Création du formulaire de connexion avec value par défaut	Affichage	ETU3345	10	10
	Traitement authentification en appelant les fonctions du modèle Admin	Intégration	ETU3345	10	10
	Création Session	Intégration	ETU3345	5	5
logout.php	Destruction Session	Intégration	ETU3345	5	5
Article.php	Création du modèle Article avec fonctions CRUD usuelles	Métier		10	5
	Fonctions: count, getRecent et getRelated	Métier		10	10
Image.php	Créer le modèle Image avec les méthodes de CRUD	Métier		10	5
	Implémentation de la fonction getByArticle	Métier		5	5
index.php	Implémentation du dashboard pour afficher: nombre de catégorie, d’articles et d’images	Affichage		10	10
	Utiliser la fonction getRecent du modèle Article: puis boucler	Intégration		10	10
	Utiliser les fonctions count pour afficher les stats	Intégration		5	5
articles/index.php	Utiliser la fonction getAll du modèle Article puis boucler, ou supprimer si cliqué	Intégration		10	10
	Afficher les articles avec un bouton pour supprimer	Affichage		5	5
articles/ajouter.php	Formulaire d’ajout	Affichage		10	10
	Intégration TinyMCE	Intégration		5	5
	Appeler la fonction save du modèle Article	Intégration		5	5
articles/modifier.php	Utiliser le même formulaire	Affichage		5	5
	Vérifier si il existe un ID de produit, si oui, prendre les valeurs des champs et pré-remplir	Intégration		5	5
	Appeler la fonction update du modèle Article	Intégration		5	5
	Intégration TinyMCE	Intégration		15	10
Categorie.php	Création du modèle Categorie.php avec les fonctions CRUD usuelles	Métier		10	10
categories/index.php	Utiliser la fonction getAll du modèle Categorie puis boucler, ou supprimer si cliqué	Intégration		10	10
	Afficher les catégories	Affichage		10	5
categorie/ajouter.php	Formulaire d’ajout	Affichage		10	10
	Appeler la fonction save du modèle Catégorie	Intégration		5	5
categorie/modifier.php	Utiliser le même formulaire que l’ajout	Affichage		5	5
	Vérifier si il existe un ID de produit, si oui, prendre les valeurs des champs et pré-remplir	Intégration		5	5
	Appeler la fonction update du modèle Catégorie	Intégration		5	5
.htaccess	Compression Gzip	Autres		10	5
	Mise en cache des fichiers statiques	Autres		10	5
/api/articles.php	GET articles par ID	Métier		5	5
	GET articles par slug	Métier		5	5
	GET articles par catégorie	Métier		5	5
	GET all articles avec inclusion image	Métier		5	5
/api/categorie.php	GET all	Métier		5	5
lighthouse	Test de performance	Autres		15	10
	Correction	Autres			10