## Liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Pages | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Accueil | Front-office | Creation d’une page index.php comme accuiel | index.php | Affichage | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | Liste articles | Front-office | Recuperer liste article(avec categories) | function.php/api.php | Metier | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Article | Front-office | Recuperer un article | function.php/api.php | Metier | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
4 | Liste articles | Front-office | Afficher la liste des articles | articles.php | Affichage | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
5 | Article | Front-office | Afficher l'article | article.php | Affichage | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Liste articles | Front-office | Afficher la liste des articles | articles.php | Integration | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Article | Front-office | Afficher l'article | article.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | SEO (liste articles) | Front-office | Amelioration SEO avec implementation des meta , titres et url rewriting | (.htaccess)/articles.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
9 | SEO (larticle) | Front-office | Amelioration SEO avec implementation des meta , titres et url rewriting | (.htaccess)/article.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
10 | Optimisation | Front-office | Optimisation du site : bundle.js, minimification css et js | (.htaccess) | Optimisation | ETU003361 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
11 | Optimisation | Front-office | Optimisation du site : activation gzip et cache du navigateur | (.htaccess) | Optimisation | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
12 | Test | Front-office | Effectuer un test complet :afficher liste des articles,afficher article,tester les images,tester URL seo | Toutes | Test | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
13 | Test | Front-office | Effectuer l’evaluation sur lighthouse google | Toutes | Test | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Correction | Front-office | Application des amelioration proposé par lighthouse google | Toutes | Optimisation | ETU003361 | 30 | 30 | 0 | 100%

## Somme estimation
Qui | Somme - Estimation
ETU003361 | 250
Total Résultat | 250