## Liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Pages | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Accueil | Front-office | Creation d’une page index.php comme accuiel | index.php | Affichage | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | Liste articles | Front-office | Recuperer liste article(avec categories) | function.php/api.php | Metier | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Article | Front-office | Recuperer un article | function.php/api.php | Metier | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
4 | Liste articles | Front-office | Afficher la liste des articles | articles.php | Affichage | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
5 | Article | Front-office | Afficher l'article | article.php | Affichage | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Liste articles | Front-office | Afficher la liste des articles | articles.php | Integration | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Article | Front-office | Afficher l'article | article.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | SEO (liste articles) | Front-office | Amelioration SEO avec implementation des meta , titres et url rewriting | (.htaccess)/articles.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
9 | SEO (larticle) | Front-office | Amelioration SEO avec implementation des meta , titres et url rewriting | (.htaccess)/article.php | Integration | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
10 | Optimisation | Front-office | Optimisation du site : bundle.js, minimification css et js | (.htaccess) | Optimisation | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | Optimisation | Front-office | Optimisation du site : activation gzip et cache du navigateur | (.htaccess) | Optimisation | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
12 | Test | Front-office | Effectuer un test complet :afficher liste des articles,afficher article,tester les images,tester URL seo | Toutes | Test | ETU003361 | 20 | 20 | 0 | 100%
13 | Test | Front-office | Effectuer l’evaluation sur lighthouse google | Toutes | Test | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Correction | Front-office | Application des amelioration proposé par lighthouse google | Toutes | Optimisation | ETU003361 | 30 | 30 | 0 | 100%
15 |  | Back-office | Conception base | script.sql | Base | ETU003345 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 |  | Back-office | Connexion PDO PostgreSQL ave gestion d’erreur | database.php | Base | ETU003345 | 15 | 15 | 0 | 100%
17 |  | Back-office | Création des fonctions usuelles: échappement HTML, redirect, auth, … | functions.php | Métier | ETU003345 | 15 | 15 | 0 | 100%
18 |  | Back-office | Création du modèle Admin avec les fonctions CRUD usuelles | Admin.php | Métier | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
19 |  | Back-office | Implémentation de la fonction authentification |  | Métier | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
20 |  | Back-office | Création du formulaire de connexion avec value par défaut | login.php | Affichage | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
21 |  | Back-office | Traitement authentification en appelant les fonctions du modèle Admin |  | Intégration | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 |  | Back-office | Création Session |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
23 |  | Back-office | Destruction Session | logout.php | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
24 |  | Back-office | Création du modèle Article avec fonctions CRUD usuelles | Article.php | Métier | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
25 |  | Back-office | Fonctions: count, getRecent et getRelated |  | Métier | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
26 |  | Back-office | Créer le modèle Image avec les méthodes de CRUD | Image.php | Métier | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
27 |  | Back-office | Implémentation de la fonction getByArticle |  | Métier | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
28 |  | Back-office | Implémentation du dashboard pour afficher: nombre de catégorie, d’articles et d’images | index.php | Affichage | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
29 |  | Back-office | Utiliser la fonction getRecent du modèle Article: puis boucler |  | Intégration | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 |  | Back-office | Utiliser les fonctions count pour afficher les stats |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
31 |  | Back-office | Utiliser la fonction getAll du modèle Article puis boucler, ou supprimer si cliqué | articles/index.php | Intégration | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
32 |  | Back-office | Afficher les articles avec un bouton pour supprimer |  | Affichage | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
33 |  | Back-office | Formulaire d’ajout | articles/ajouter.php | Affichage | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
34 |  | Back-office | Intégration TinyMCE |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
35 |  | Back-office | Appeler la fonction save du modèle Article |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
36 |  | Back-office | Utiliser le même formulaire | articles/modifier.php | Affichage | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
37 |  | Back-office | Vérifier si il existe un ID de produit, si oui, prendre les valeurs des champs et pré-remplir |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
38 |  | Back-office | Appeler la fonction update du modèle Article |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
39 |  | Back-office | Intégration TinyMCE |  | Intégration | ETU003345 | 15 | 15 | 0 | 100%
40 |  | Back-office | Création du modèle Categorie.php avec les fonctions CRUD usuelles | Categorie.php | Métier | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
41 |  | Back-office | Utiliser la fonction getAll du modèle Categorie puis boucler, ou supprimer si cliqué | categories/index.php | Intégration | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
42 |  | Back-office | Afficher les catégories |  | Affichage | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
43 |  | Back-office | Formulaire d’ajout | categorie/ajouter.php | Affichage | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
44 |  | Back-office | Appeler la fonction save du modèle Catégorie |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
45 |  | Back-office | Utiliser le même formulaire que l’ajout | categorie/modifier.php | Affichage | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
46 |  | Back-office | Vérifier si il existe un ID de produit, si oui, prendre les valeurs des champs et pré-remplir |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
47 |  | Back-office | Appeler la fonction update du modèle Catégorie |  | Intégration | ETU003345 | 5 | 5 | 0 | 100%
48 |  | Back-office | Compression Gzip | .htaccess | Autres | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
49 |  | Back-office | Mise en cache des fichiers statiques |  | Autres | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%
50 |  | Back-office | GET articles par ID | /api/articles.php | Métier | ETU003361 | 5 | 5 | 0 | 100%
51 |  | Back-office | GET articles par slug |  | Métier | ETU003361 | 5 | 5 | 0 | 100%
52 |  | Back-office | GET articles par catégorie |  | Métier | ETU003361 | 5 | 5 | 0 | 100%
53 |  | Back-office | GET all articles avec inclusion image |  | Métier | ETU003361 | 5 | 5 | 0 | 100%
54 |  | Back-office | GET all | /api/categorie.php | Métier | ETU003361 | 5 | 5 | 0 | 100%
55 |  | Back-office | Test de performance | lighthouse | Autres | ETU003361 | 15 | 15 | 0 | 100%
56 |  | Back-office | Correction |  | Autres | ETU003345 | 10 | 10 | 0 | 100%

## Table dynamique_Liste des tache
Qui | Somme - Estimation
ETU003345 | 310
ETU003361 | 290
Total Résultat | 600